МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10»

Краевой конкурс «Учитель года -2016»

Номинация

«Учитель основного и среднего общего образования»

Проект

«Творчество +»

или достижение метапредметных результатов

через образовательное событие

Автор:

Попова Татьяна Михайловна,

учитель  ИЗО МАОУ СОШ № 10

г. Чайковский

ПРОЕКТ__________________________________________________________________________________

Оглавление

I. Информационная карта проекта ………………………………….........3 стр.

II. Проблемно-ориентированный анализ………………………….….. 4-5 стр.

III. Цели и задачи проекта………………………………………………...5 стр.

IV. Концептуальное обоснование…………………………………..…. 5-7 стр.

V.  Модель и особенности реализации проекта……………………….7-8 стр.

VI. План реализации проекта…………………………………………9-11 стр.

VII. Ожидаемые результаты и способы проверки……………………..12 стр.

VIII. Ресурсное обеспечение проекта………………………..……….3-15 стр.

IX. Особенности управления проектом…………………………………16 стр.

X. Риски проекта…………………………………………………………17 стр.

XI.  Список литературы………………………………………………….17 стр.

XII. Приложения проекта…………………………………..……………12 стр.

ПРОЕКТ__________________________________________________________________________________

I.   Информационная карта проекта

| Заказчик проекта | Администрация образовательной организации, родительская общественность |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Попова Татьяна Михайловна, учитель ИЗО |
| Куратор | Марчук Наталья Владимировна, заместитель директора по научно-методической работе |
| Команда реализации проекта: | Чеканова Е.Д.- учитель ИЗО и искусства; Коробейникова Е.П.- зам.директора по УВР; Классные руководители 4-6 классов |
| База реализации | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» 617763, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 30, (34 241) 3-53-20, shkola10@inbox.ru. Параллель обучающихся 4-6 классов. |
| Срок реализации | I этап- подготовительный, сентябрь - декабрь 2014 г., II этап - деятельностный, январь 2015г. – май 2016г. III этап - аналитический, июнь – декабрь 2016г. |
| Ключевая идея проекта | Проект направлен на формирование и отслеживание метапредметных результатов учащихся начальной и основной школы (смысловое чтение, публичное выступление, учебное сотрудничество, моделирование) через организацию системы образовательных событий. |
| Актуальность проекта | Проект объединяет педагогов разного предметного содержания (ИЗО, искусство, технология, предметы гуманитарного цикла) вокруг проблемного поля и метапредметного содержания. |
| Новизна проекта | В организации разновозрастного сотрудничества обучающихся. В развитии экспертной позиции участников при оценке метапредметных результатов обучающихся и попытке автора конкретизировать метапредметные результаты: выделить критерии и показатели их оценивания. |
| Значимость проекта для других педагогов, образовательных учреждений | Практическая значимость проекта заключается в том, что его методические и дидактические разработки могут использоваться при организации и проведении образовательных событий в любом образовательном учреждении, педагогами разных предметных областей. |

ПРОЕКТ__________________________________________________________________________________

«Наиболее глубокий след оставляет то,

что тебе удалось открыть самому»

Д.Пойа

II.  Проблемно-ориентированный анализ.

21 век – век технологий и прогресса. Меняется общество, меняется запрос на деятельность  школы.  Умение выступать публично, работать в разновозрастной команде, находить креативное решение проблем -  необходимы современному выпускнику.  Школа должна стать той творческой насыщенной средой, обеспечивающей удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся.

В Федеральных государственных образовательных стандартах  особое внимание уделено достижению метапредметных результатов. При этом я понимаю,  что это  достаточно  сложный процесс, требующий выхода из привычной классно-урочной системы и организации иного образовательного пространства.

В педагогической науке и практике накоплен немалый опыт по организации учебного процесса, направленного на приобретение предметных знаний и умений, но этот опыт не работает в достижении метапредметных результатов, что и определяет необходимость поиска педагогами новых способов и форм деятельности.  Передо мной встал вопрос, как обеспечить учащимся возможность формировать метапредметные результаты в творческой деятельности.

Наша школа является апробационной площадкой по введению ФГОС в основной школе с 2012 года. Педагоги школы нарабатывали инновационный опыт,   связанный с развитием коммуникативных навыков  учащихся,  смыслового чтения, аргументации,  сотрудничества,  целеполагания.

Опыт проводимых в школе событий (работа дискуссионного клуба «Дебаты», участие детей в метапредметных состязаниях и олимпиадах, защита проектов) показывает, что учащиеся по–прежнему испытывают затруднения, выступая перед публикой: в классе, в расширенной аудитории, во внеурочной деятельности. Трудности испытывают учащиеся при организации группового взаимодействия.

Анализируя ситуацию, понимаю, что  результаты, полученные в ходе реализации инновационных практик,  точечно охватывали определенный контингент обучающихся,  не носили массового характера. Оставались не решенными:

- проблема преемственности между начальной и основной школой в  формировании метапредметных результатов: работа с информацией, учебное сотрудничество, публичное выступление, проектирование и моделирование;

- проблема отсутствия подходов к формированию метапредметных результатов через предметное содержание (ИЗО, искусство);

ПРОЕКТ__________________________________________________________________________________

- проблема отсутствия опыта оценки метапредметных результатов педагогами начальной и основной школы.

В связи с работой над  методической темой «Формирование и оценка метапредметных результатов через изобразительную деятельность»  возникла необходимость поиска новых эффективных форм, технологий освоения учащимися метапредметных результатов.

Одним из таких эффективных средств является образовательное событие, к которому в настоящее время в педагогической среде наблюдается интерес, что связано, прежде всего, с его результативностью в развитии личности ребёнка.

III.  Цели и задачи проекта.

Цель: формирование и отслеживание метапредметных результатов обучающихся  в рамках образовательного события.

Задачи проекта:

- Создать  систему образовательных событий, направленных на развитие метапредметных  результатов.

- Разработать критерии оценивания метапредметных результатов (смысловое чтение, сотрудничество в группе, публичное выступление).

- Организовать разновозрастное сотрудничество обучающихся 4-6 классов в рамках образовательного события.

- Разработать  мастерские для учащихся по формированию и развитию метапредметных результатов.

- Провести самоанализ деятельности и экспертную оценку сформированности  метапредметных результатов.

IV. Концептуальное обоснование

## Выбор образовательного события как эффективного средства формирования метапредметных результатов не случаен. Событийное образование – хорошая альтернатива традиционному способу обучения. К такому выводу я пришла,  познакомившись с опытом работы г. Красноярска [3] и трудами  Мухи Н.В.,  эксперта Института проблем образовательной политики «Эврика» [2].

«Сущность образовательного события заключается в том, что  организуются  специальные условия для детского действия, в результате которого ребенком создается определенный продукт; затем – усиление этого действия через рефлексию» [2].  По сути – это технология индивидуализации образовательного процесса. Полученный детьми опыт, осмысленный и

ПРОЕКТ__________________________________________________________________________________

осознанный, превращается в средство достижения новой, уже более высокой, цели. Поэтому важное место занимает рефлексия по итогам образовательного события.

В философии М. М.Бахтина событие — это со-бытие, то есть совместное бытие. Совместное переживание происходящего создает возможность сопоставить различные позиции и точки зрения в ходе совместного обсуждения случившегося. Образовательное событие — это пространство для самоизменения, поиска идентичностей, самоопределения [4].

Для нас образовательное событие – особая образовательная среда, которую характеризует массовость, деятельностный режим,   образовательный результат, творческий продукт.

Образовательные события позволяют решить  спектр актуальных задач:

- разрушить границы предметов, погрузить детей в ситуацию необходимости проявления определенных качеств, умений, выработки нестандартных решений;

- формировать способность занимать рефлексивную позицию по отношению, как к собственным, так и чужим представлениям.

При проектировании образовательных событий мы учитываем следующие особенности событийного образования:

- любой из участников образовательного события – это действительно участник, а не зритель;

- каждому участнику определена своя деятельность, но при этом в выборе ограниченных (содержанием и временем) ресурсов ребенок должен иметь неограниченные возможности (возможность выбора);

- содержание образовательного события может быть как предметным так, и метапредметным;

- содержательная коммуникация может сочетать  общение школьников между собой (дети из разных классов и параллелей) и общение со взрослыми;

- поставленная перед ребенком задача должна быть не только практико-ориентированной, но и креативной: сделать то, чего еще никто не делал!

- каждый участник не только создает продукт, но и проводит его презентацию;

- конкурсный режим  предполагает не только открытые согласованные критерии оценивания, но и несколько тактов позиционной экспертизы (с позиций ребенка, родителя, педагога…);

- создается общее эмоционально-психологическое  и ценностно-смысловое пространство, характеризующееся принятием друг друга, взаимопониманием, чувством МЫ;

- рефлексивная общность, позволяющая осознавать происходящее, (рефлексия групповая и индивидуальная).

Это существенно отличает событие от традиционных мероприятий.

ПРОЕКТ__________________________________________________________________________________

Что для нас является мерилом «событийности»?

- Важно: если это действительно образовательное событие, то формально оно закончилось, а в голове остается  очень долго.

- Важно: если из ста человек хотя бы тридцать получили какие-то смыслы («разрывы идентичности»), то это «мероприятие» можно назвать образовательным событием.

За счет чего образуются новые смыслы  («разрывы идентичности»):

1. Образовательное событие разворачивается как пространство компетентностных проб;

2.   Задачность и режим образовательного события имеет принципиально «недоопределённый» характер, оставляя место для субъектного поведения участников;

3. Экстремальность задаётся и удерживается за счёт не только содержания, но и формата: разновозрастные группы участников, новые «особые» взрослые, особые места, расписание дня, использование информационных технологий и пр.

В целом,  образовательное событие – это эффективный способ, интересно и содержательно организовать школьную  жизнь. Способ инициирования образовательной активности учащихся, деятельностного включения в разные формы образовательной коммуникации.

V. Модель и особенности реализации проекта.

Модель  реализации проекта основана на проведении образовательных событий и реализуется в несколько этапов:

1 этап – определение исходного уровня сформированности метапредметных результатов обучающихся 4-6 классов в рамках образовательного события «Музей за пАРТой или Красные человечки-покорители искусства». (Приложение №1-9)

2 этап – формирование метапредметных результатов обучающихся:

- 4 классы -  в рамках образовательных событий на параллели «Дорогой добра», «Каникулы в Простоквашино» (Приложение №10)

- 5-6 классы – в рамках  проведения инновационных образовательных практик:

- мастерская «Как слово наше отзовётся» (ИнОП «Публичное выступление») (Приложение №11);

- мастерская «Смысловое чтение»;

ПРОЕКТ__________________________________________________________________________________

- мастерская «Учебное сотрудничество» (ИнОП «Эффективное ролевое взаимодействие»);

- мастерская «Моделирование».

3 этап – определение динамики развития метапредметных результатов обучающихся 4-6 классов в рамках проведения образовательного события «Час гениальности».

ПРОЕКТ__________________________________________________________________________________

VI. План реализации проекта

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП сентябрь - декабрь 2014 г. |
| Задача: создать систему образовательных событий, направленных на развитие метапредметных результатов. |
| 1.1 | Создание проектной группы по реализации проекта. | Сентябрь, 2014 | Попова Т.М. | Приказ ОУ о составе проектной группы. |  |
| 1.2 | Разработка системы образовательных событий. | Сентябрь, 2014 | Попова Т.М. члены проектной группы. | Модель образовательных событий. |  |
| 1.3 | Разработка модели стартового образовательного события для проведения первичной диагностики. | Октябрь-ноябрь, 2014г. | Попова Т.М. члены проектной группы. | Технологическая карта ОС «Музей за пАРТой или Красные человечки – покорители искусства» | Приложение №1 |
| 1.4 | Разработать дидактические материалы для проведения образовательного события. | Ноябрь, 2015г. | Попова Т.М. члены проектной группы. | Индивидуальный лист участника ОС. Технические задания: 1. Работа с информацией. 2. Проектная задача. Плакаты. | Приложение №2 |
| 1.5 | Разработать сценарий открытия образовательного события. | Декабрь, 2015г. | Попова Т.М. | Сценарий ОС. | Приложение №3 |
| 1.6 | Разработать инструкции для педагогов, участников ОС | Декабрь, 2015г. | Попова Т.М. члены проектной группы. | Инструкции для экспертов. Инструкции для ведущих. Инструкции для жюри. | Приложение №4 |
| 2. Задача: разработать критерии оценивания метапредметных результатов (смысловое чтение, сотрудничество в группе, публичное выступление). |
| 2.1 | Разработать критерии оценивания смыслового чтения, сотудничества. | Октябрь , 2014 | Попова Т.М. Герасимова Н.К., Чеканова Е.Д. | Экспертный лист с критериями и показателями | Приложение №5 |
| 2.2 | Разработать критерии оценивания публичного выступления. | Октябрь , 2014г. | Попова Т.М. Марчук Н.В. | Оценочный лист публичного выступления. | Приложение №6 |
| 2.3 | Разработать критерии оценивания продукта деятельности. | Ноябрь , 2014г. | Попова Т.М. | Оценочный лист с критериями оценивания арт-объекта. | Приложение №6 |
| 2.4 | Разработать рефлексивный лист обучающихся. | Ноябрь , 2014г. | Попова Т.М. Кл. рук. 4-х классов. | Лист самооценки работы в группе. | Приложение №7 |
| 2.5 | Экспертиза разработанных материалов на школьном методическом совете. | Декабрь, 2014г. | Марчук Н.В., зам. директора по НМР. | Согласование критериев и показателей, конкретизация и объективация метапредметных результатов. |  |
| 2.6 | Моделирование процедуры оценивания. | Декабрь, 2014г. | Попова Т.М. участники ОС | Согласование позиций все участников ОС |  |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ЭТАП январь 2015г. – май 2016г. |
| Задача: Организовать разновозрастное сотрудничество обучающихся 4-6 классов в рамках образовательных событий. |
| 1.1 | Проведение образовательного события «Музей за пАРТой или Красные человечки – покорители искусства» | Февраль, 2015г. | Попова Т.М. участники ОС | Формирование и отслеживание метапредметных результатов. | Приложение № 8 (фото) |
| 1.2 | Обработка результатов ОС. | Март, 2015г. | Попова Т.М. Классные руководители, Чеканова Е.Д., | Входная диагностика сформированности метапредметных результатов. | Приложение № 9 |
| 1.3 | Анализ сформированности метапредметных результатов. | Март, 2015г. | Попова Т.М. Коробейникова Е.П., зам. директора по УВР | Выявление проблемных зон. Определение перечня мастерских по развитию метапредметных результатов. |  |
| 1.4 | Разработка и проведение образовательных событий в начальной школе. | Сентябрь 2015г. – февраль, 2016 г. | Попова Т.М. Классные руководители 4-х классов | Формирование метапредметных результатов обучающихся 4-х классов. | Приложение №10 |
| 1.5 | Разработка и проведение итогового образовательного события «Час гениальности». | Февраль-апрель –2016г. | Попова Т.М. Члены проектной группы. | Проведение итоговой диагностики сформированности метапредметных результатов. |  |
| 1.6 | Обработка результатов ОС. | Май, 2016г. | Попова Т.М. Классные руководители, Чеканова Е.Д., | Итоговая диагностика сформированности метапредметных результатов. |  |
| 1.7 | Анализ сформированности метапредметных результатов. | Май, 2016г. | Попова Т.М. Коробейникова Е.П., зам. директора по УВР | Определение динамики развития метапредметных результатов. |  |
| Разработать мастерские для учащихся по формированию и развитию метапредметных результатов. |
| 2.1 | Разработка инновационных образовательных практик. | Апрель – май, 2015г. | Попова Т.М., руководители мастерских. | Модели (сценарии) проведения мастерских. | Приложение №11 |
| 2.2 | Проведение инновационных образовательных практик (мастерских). | Сентябрь 2015г. – февраль, 2016 г. | Попова Т.М., руководители мастерских. | Формирование метапредметных результатов обучающихся 5-6 классов. |  |
| АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП июнь – декабрь 2016 г. |
| Задача: провести анализ деятельности и экспертную оценку сформированности метапредметных результатов. |
| 1.1 | Анализ сформированности метапредметных результатов обучающихся 4-6 классов. | июнь - август, 2016г. | Попова Т.М. | Аналитическая справка с показателями уровня достижения метапредметных результатов. |  |
| 1.2 | Проведение анализа реализации проекта на методическом совете. | Сентябрь, 2016г. | Попова Т.М. | Представление результатов реализации проекта |  |
| 1.3 | Представление результатов сформированности метапредметных результатов на родительских собраниях | Сентябрь – октябрь, 2016г. | Попова Т.М. Коробейникова Е.П. | Удовлетворённость услугами школы в выполнении заказа. |  |
| 1.4 | Обобщение и описание опыта. | Октябрь – декабрь, 2016г. | Попова Т.М. | Публикации, выступления на научно-практических конференциях. |  |
| 1.5 | Создание методических продуктов. | Ноябрь – декабрь, 2016г. | Попова Т.М. | Банк дидактических материалов образовательных событий. Критериальная база оценки метапредметных результатов.. |  |

ПРОЕКТ__________________________________________________________________________________

VII. Ожидаемые результаты и способы проверки.

| № | Ожидаемый результат | Критерии | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемый результат на уровне изменений в обучающихся |
| 1 | Сформированы метапредметные результаты | Навык смыслового чтения (обработка, поиск, преобразование информации) | Положительная динамика | Увеличение высокого уровня сформированности на 10-15%, среднего – на 15-20%. |
|  |  | Умение организовать учебное сотрудничество для достижения цели (разновозрастные группы) |  |  |
|  |  | Навык публичного выступления (презентация продукта деятельности) |  |  |
| 2 | Получен опыт творческого самовыражения, самореализации и рефлексии. | Количество участников образовательного события. Степень удовлетворённости своей деятельностью. | Не менее 90% обучающихся 4-6 классов. Не менее 50%. |
| 3 | Сформирована положительная мотивация на творческую деятельность. | Положительная динамика участия в творческих конкурсах. | Увеличение количества на 5-10% |
| 4 | Сформированы регулятивные УУД | Способность принимать и сохранять цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. | Положительная динамика | Увеличение высокого уровня сформированности на 5-10%, среднего – на 5-10%. |
| Ожидаемый результат на уровне изменений в педагоге |
| 1 | Повышение профессиональной компетентности в оценке метапредметных результатов. | Разработка критериев и показателей. | Наличие экспертных листов для отслеживания запланированных метапредметных результатов. |
| 2 | Освоение технологии «образовательное событие». | Разработка и проведение образовательных событий. | Количество проведённых образовательных событий (не менее 3). |
| 3 | Овладение творческим подходом к формированию метапредметных результатов на основе предметного содержания. | Разработка и проведение мастерских. | Количество мастерских (не менее 3-х) |
| Ожидаемый результат на уровне изменений в образовательном процессе |
| 1 | Внедрение новых форм организации образовательного процесса, направленных на формирование метапредметного результата. | Появление и разнообразие новых форм. | Количество форм (от 3-5) |

ПРОЕКТ__________________________________________________________________________________

VIII. Ресурсное обеспечение проекта.

Кадровые ресурсы реализации проекта:

| № | Ф.И.О. | Должность | Функции в реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Попова Т.М. | Учитель ИЗО, автор проектной идеи | Руководство проектной группой. Разработка, контроль и коррекция этапов реализации проекта. Обеспечение организационных условий реализации проекта. Анализ эффективности реализации проекта. Представление итогов реализации проекта на различных уровня. |
| 2 | Марчук Н.В. | Заместитель директора по научно-методической работе | Организация методического сопровождения и консультирование. Организация заседания школьного методического совета по экспертизе проекта, критериев оценивания метапредметных результатов. |
| 3 | Коробейникова Е.П. | Заместитель директора по УВР | Анализ эффективности формирования метапредметных результатов. |
| 5 | Чеканова Е.Д. | Учитель ИЗО и искусства; | Член проектной группы. |
| 6 | Герасимова Н.К. | Учитель биологии. | Член проектной группы. |
| 7 | Фоминых Н.А. Мулахметова С.М. Пермякова О.В. Шадрина Е.В. Рябова О.В. Ехлакова Л.Е. и др. | Классные руководители 4-6 классов | Выполнение организационных задач в ходе проведения образовательных событий. |
| 8 |  | Учителя-предметники | Внешние наблюдатели, эксперты, оценивание деятельности обучающихся в группах |

ПРОЕКТ__________________________________________________________________________________

Материально-технические ресурсы реализации проекта:

| № | Материально –технические ресурсы | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Учебные кабинеты с наличием мультимедийной техники. | Организация групповой работы с возможностью перестановки мебели для группового взаимодействия. Просмотр видеоматериалов и прослушивания звуковых файлов, использование в подготовке презентации продукта |
| 2 | Актовый зал. | Запуск образовательных событий, проведение первичного анкетирования и рефлексивыных действий. |
| 3 | Спортивный зал | Индивидуальная работа с информацией, расширение пространства возможных действий обучающихся. |
| 4 | Компьютерный класс. | Выход в Интернет, поиск и обработка информации. |

Информационные ресурсы реализации проекта:

| № | Информационные ресурсы | назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ресурсы сети Интернет | Изучение эффективного педагогического опыта проведения ОС, научных трудов по данной проблеме, участие в вебинарах. Информирование родительской общественности. |
| 2 | Школьные информационные стенды, школьный телевизор. | Информационная подготовка к ОС, публикация фотоматериалов и др. Информирование родительской общественности |
| 3 | Курсы повышения квалификации по проблематике введения ФГОС, развития и оценивания метапредметных результатов. | Дидактические, методические и практические рекомендации к введению новых образовательных практик и т.д. |
| 4 | Диагностические материалы, апробированные в ходе реализации краевого проекта «Метапредметность в основной школе»; метапредметного лагеря «Вперед, в будущее!» | Инновационные образовательные практики достижения и оценки метапредметных результатов, мастер-классы и др. |

ПРОЕКТ__________________________________________________________________________________

Финансовые ресурсы реализации проекта:

| № | Необходимые материалы для реализации | количество | Стоимость | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Листы А3 | 30 листов | 150 руб. | Бюджет школы |
| 2 | Картон белый | 50 листов | 300 руб. | Бюджет школы |
| 3 | Офисная бумага А4 (цветная) | 2 пачки | 400 руб. | Бюджет школы |
| 4 | Офисная бумага А4 (белая) | 3 пачки | 450 руб. | Бюджет школы |
| 5 | Картонные коробки, пластиковые бутылки | Не менее 70 шт. (для каждой мини-группы) | 0 рублей | Использование бытового мусора |
| 6 | Канцелярские принадлежности (краски, кисти, ножницы, клей, цветная бумага, нитки, воздушные шары и т.д.) | Для каждой мини-группы | 0 рублей | Собственные принадлежности обучающихся |
| 7 | Краска для принтера. | 1 набор | 3000 руб. | Средства, вырученные за сбор макулатуры |
| 7 | Наградные материалы | 50 шт. | 300 руб. | Спонсорские средства |
| Общая сумма проекта: | 4600 руб. |  |
| Необходимая сумма: | 1500 руб. |  |

IX. Особенности управления проектом

ПРОЕКТ__________________________________________________________________________________

X. Риски проекта.

| Возможные риски | Способы снижения риска |
| --- | --- |
| Значительное возрастание нагрузки на педагога. | Организация деятельности проектной группы. Коллективное моделирование . |
| Трудности у руководителя проекта во взаимодействии с участниками проекта (высокая загруженность, нежелание сотрудничать). | Консультирование участников проекта, мотивация. |
| Отсутствие у педагогов опыта экспертной деятельности | Привлечение к разработке критериев и показателей оценки метапредметных результатов |
| Возникновение конфликтов в деятельности разновозрастных групп обучающихся | Привлечение к реализации проекта психолога ОУ |
| Перегрузка обучающихся | Проведение ОС по особому расписанию в отдельный учебный день. Интеграция образовательного процесса без увеличения учебной нагрузки на ребенка. |
| Большой охват педагогов – участников ОС | Привлечение к проведению ОС родителей и социальных партнёров. |
| Большой охват обучающихся (380 человек) | Поточное деление. |

XI. Список литературы

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  URL:http://standart.edu.ru

- Миркес М.М., Муха Н.В.Образовательное событие / Научно-методическая серия «Новые ценности образования». Выпуск 1 (43)  «Событийность в образовательной и педагогической деятельности» //Сборник статей под редакцией Н.Б.Крыловой Томск,2010.

- Лапков А.В., Шпедт Т.А. «Образовательное событие как средство формирования универсальных учебных действий учащихся», // Управление начальной школой. № 4 , 2013.-С.25-31

- Бахтин М.М. К философии поступка //Статья в электронной библиотеке// http://www.infoliolib.info/philol/bahtin/postupok1.html

- Мониторинг метапредметных результатов в основной школе. Сборник научных и методических материалов под редакцией Имакаев В.Р., РИНО ПГНИУ ,  Пермь 2013, 70 стр.

- Проектные задачи как особая форма учебной деятельности школьников. Калашникова Е.А., Скакун И.В., Пермь, 2014, 136 стр.

- https://translate.google.ru/

ПРОЕКТ__________________________________________________________________________________

XII. Приложения проекта.

Приложение 1 – Технологическая карта ОС «Музей за пАРТой или Красные человечки – покорители искусства».

Приложение 2 – Индивидуальный лист участника ОС. Плакаты.

Приложение 3 – Сценарий открытия ОС.

Приложение 4 – Инструкции для экспертов. Инструкции для ведущих. Инструкции для жюри.

Приложение 5 – Экспертный лист с критериями и показателями.

Приложение 6 – Оценочный лист публичного выступления и арт-объекта.

Приложение 7 – Лист самооценки работы в группе.

Приложение 8 – Фото с ОС.

Приложение 9 – Входная диагностика сформированности метапредметных результатов.

Приложение 10 – ОС в 4-х классах «Дорогой добра».

Приложение 11 – мастерская «Как слово наше отзовётся» (ИнОП «Публичное выступление»).

# Text boxes

«Творчество +»

или достижение метапредметных результатов

через образовательное  событие

«Творчество +»

или достижение метапредметных результатов

через образовательное  событие

«Творчество +»

или достижение метапредметных результатов

через образовательное  событие

«Творчество +»

или достижение метапредметных результатов

через образовательное  событие

«Творчество +»

или достижение метапредметных результатов

через образовательное  событие

«Творчество +»

или достижение метапредметных результатов

через образовательное  событие

«Творчество +»

или достижение метапредметных результатов

через образовательное  событие

«Творчество +»

или достижение метапредметных результатов

через образовательное  событие

«Творчество +»

или достижение метапредметных результатов

через образовательное  событие

«Творчество +»

или достижение метапредметных результатов

через образовательное  событие

«Творчество +»

или достижение метапредметных результатов

через образовательное  событие

«Творчество +»

или достижение метапредметных результатов

через образовательное  событие

«Творчество +»

или достижение метапредметных результатов

через образовательное  событие

«Творчество +»

или достижение метапредметных результатов

через образовательное  событие