МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10»

Проект

«Методическое сопровождение педагогов

МАОУ СОШ № 10 в условиях введения ФГОС»

Автор:

Марчук Наталья Владимировна,

заместитель директора по УМР

Соавтор проекта:

Дерюшева В.Н., руководитель ОУ

г. Чайковский

Оглавление

Информационная карта проекта …………………………………......... 3 стр.

I. Актуальность проекта………………………………………………….. 4 стр.

II. Проблемно-ориентированный анализ………………………….……   6 стр.

III. Проектная идея, цели и задачи проекта, ожидаемые результаты….11 стр.

V.  Модель и особенности реализации проекта………………………... 12 стр.

VI. План реализации проекта…………………………………………..…13 стр.

VII. Ожидаемые результаты и способы проверки……………………….17 стр.

VIII. Ресурсное обеспечение проекта………………………..…………... 18стр.

IX. Особенности управления проектом……………………………….… 19 стр.

X. Риски проекта…………………………………………………………..20 стр.

XI.  Заключение …………………………………………………………… 21 стр.

Список литературы………………………………………………….…….21 стр.

Тезаурус проекта…………………………………………………………….22 стр.

Приложения проекта…………………………………..…………………..23 стр.

I.   Информационная карта проекта

| Заказчик проекта | Администрация образовательной организации |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Марчук Наталья Владимировна, зам. директора по УМР |
| Сетевые партнеры проекта | Институт развития образования Кировской области Вятский государственный гуманитарный университет, Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор Елена Олеговна Галицких Совместно с региональной инновационной площадкой по теме «Научно-методическое сопровождение профессионально-личностного развития педагогов при внедрении и реализации ФГОС ОО» г. Омутнинска, руководитель экспериментальной площадки от ОУ- заместитель директора по НМР, аспирант ВятГГУ О.В. Давлятшиной |
| Кураторы | Дерюшева Валентина Николаевна, руководитель ОУ Давлятшина Ольга Вячеславовна, заместитель директора по НМР высшей квалификационной категории, учитель физики, аспирантка ВятГУ |
| Команда реализации проекта | Администрация, руководители ШМО, педагоги ОУ |
| База реализации | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» 617763, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 30, (34 241) 3-53-20, shkola10@inbox.ru. |
| Срок реализации | I этап- подготовительный, сентябрь - декабрь 2014 г., II этап - деятельностный, январь 2015 г. – май 2016 г. III этап - аналитический, июнь 2017 г. |
| Ключевая идея проекта | Проект направлен на создание условий для профессионального развития педагога в условиях введения ФГОС |
| Актуальность проекта | Проект объединяет педагогов разного предметного содержания вокруг проблемного поля и реализации методической темы «Развитие и оценка метапредметных и личностных результатов». |
| Новизна проекта | В организации новых подходов методического сопровождения педагогов, а именно: сетевого взаимодействия с партнерами; проектирования программы профессионального развития системного мониторинга профессионального развития педагогов. |
| Значимость проекта для других педагогов, образовательных учреждений | Практическая значимость проекта заключается в том, что методическое сопровождение педагога является неотъемлемой частью профессионального роста учителя, а это определяет инновационный вектор развития в целом всей образовательной организации. |

« В школе ничего нельзя изменить, минуя голову учителя»

К.Д.Ушинский

II.  Актуальность проекта

«Педагог – ключевая фигура реформирования образования. «В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя» (К.Д. Ушинский). В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно без расширения пространства педагогического творчества». [1]   С данных слов начинается Профессиональный стандарт педагога. На мой взгляд,  они определяют актуальность проекта, необходимость изменений в педагогическом корпусе. Стандарт предъявляет набор требований к профессиональным компетенциям педагога, это инструмент реализации стратегии образования, объективный измеритель квалификации учителя, «симбиоз ремесла и творчества» (Е.Ямбург).  А с другой стороны, не секрет, что Стандарт вызывает неоднозначные отклики в педагогической среде, и пока он  апробируется только в «пилотных» школах. Процедура аттестации рассматривается как механизм карьерного роста педагога. И сейчас, мы видим  изменения в аттестации педагога на высшую категорию- демонстрация рефлексивной позиции педагога, аналитических способностей, а не только предъявления образовательных достижений.

Модернизация системы образования предъявляет новые требования не только  профессиональным, но и  личностным качествам педагога. Сегодня нужен учитель с высоким уровнем нравственности и профессионализма, способный к самореализации, к самоопределению в любой педагогической ситуации. Востребован учитель-стратег, который может моделировать и проектировать свою педагогическую деятельность, выстраивать собственные цели и достигать результата, коммуницировать в профессиональной среде в разных форматах (сетевое общение). Исходя из вышесказанного, можно утверждать,    что педагогу необходимо  методическое сопровождение не при только при реализации идей ФГОС,   но и профессионального развития,  чтобы главным для каждого учителя, максимальная адаптация к меняющимся условиям; определение индивидуальных способов наиболее конструктивного профессионального и личностного развития, а это в конечном итоге приведет к повышению качества образовательной деятельности школы.

В школе уже 4 года проводится внутренний  аудит, инициируемый руководителем ОУ  в рамках реализации управленческого проекта «Балльно-рейтинговая система оценки качества образования».  Поэтому данный проект связан с этим управленческим документом по части индикаторов критериальной оценки деятельности коллектива и согласования основных подходов к оценке качества педагогической деятельности каждого педагога.

Успешное решение обозначенных проблем вижу в реализации проекта «Методическое сопровождение педагогов в условиях введения ФГОС ООО»,  утвержден на заседании методического совета Протокол № 2 от 13 ноября 2013 года, проектная идея представлена на ЭМС УО и ПО  22.06.15 года.

II. Проблемно-ориентированный анализ

В МАОУ СОШ № 10 работает сплоченный профессионально компетентный коллектив педагогов, который представлен административно-управленческой командой, творческими учителями, различными специалистами. К числу несомненных достоинств образовательного учреждения следует отнести достаточную высокую теоретическую и технологическую подготовку педагогов,  наличие положительного опыта осуществления инновационных преобразований в образовательном процессе школы, благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе.  Анализируя возрастной состав коллектива, хотелось бы обратить внимание  на распределение педагогических работников (основная школа) по стажу педагогической работы:

до 3-х лет  -  3 педагога;

с 3 до 6 лет -  4 педагога;

с 7-20 лет  - 19 педагогов;

с 20-25 лет – 14 человек;

с 25 и более лет – 18 человек.

Гистограмма распределения педагогов по стажу работы

Сравнительные показатели по стажу работы по стране и ОУ

|  | В стране | В школе |
| --- | --- | --- |
| Педагоги предпенсионного и пенсионного возраста (Педагогическое мастерство 21 и более лет) | 35 % | 55% |
| Средний возраст педагогов (Этап профессиональной зрелости 7-20 лет) | 52 года | 43 года (32%) |
| Молодые специалисты (этап формирования стиля работы 0-6 лет) | 5,3% | 13% |

Как видно из приведенных данных, что доля учителей - стажистов составляет более половины всего педагогического коллектива. Важно отметить, что в школе до сих пор работают педагоги, которые пришли в школу молодыми специалистами и всю свою жизнь посвятили одной школе. Это обстоятельство, на мой взгляд,  определяет её культурную самобытность, сохранение традиций. Анализируя деятельность школы за пять лет можно констатировать, что в образовательной учреждении сложился разумный баланс инноваций и  традиционной (академической) системы образования. Это и отличает школу от других школ города.

Однако в последние годы школа в условиях реформирования системы образования независимо от стажа работы,  педагоги должны быть готовы работать в новых условиях, в условиях реализации ФГОС общего образования – это мотивационно-поведенческая предрасположенность к решению новых задач школьного образования, зафиксированных в Стандарте. Учителю необходимо за короткое время осмыслить, осознать и принять идеологию ФГОС ОО, пересмотреть и совершенствовать свою методику преподавания, изучить и внедрить в практику современные подходы к преподаванию учебных предметов, освоить технологию новой организации образовательного процесса, оценить достигнутые результаты обучения, отвечающие современным требованиям. Курсовая подготовка педагогов не всегда оправдывает ожидаемый результат -  профессиональная готовность учителей к реализации ФГОС. В связи с этим наблюдается  тенденция к возрастанию тревожности, снижение методической активности части учителей.  По мнению доктора психологических наук Л.М. Митиной у большинства учителей отечественной школы деятельность характеризуется экономией сил, снижением профессионального развития, стереотипностью, использованием авторитарных способов общения с детьми. Все активнее педагогическое сообщество обсуждает проблему «выгорания» учительства как проявление профессионального кризиса.

Возникает  ситуация, требующая от образовательного учреждения  с одной стороны отчетливого предъявления новых правил к педагогам и необходимости создания условий для реализации идей ФГОС, в том числе методического сопровождения. Таким образом, актуальность проекта очевидна.

Опыт реализации методической темы, участия педагогов в апробационной деятельности,   методические события, индивидуальное собеседование обозначил еще некоторые проблемы, которые характерны для части педагогов.

Проблема 1.Не готовность части педагогов к прохождению процедуры аттестации.

За данный период статистика такова  - 2 педагога перешли с высшей категорию на соответствие или на первую,   10 аттестованы на соответствие занимаемой должности,  4 педагога получили  1   первую квалификационную категорию через ходатайство с определенными сложностями. Педагогические работники в ходе аттестации проходят заполнение электронного портфолио. Аттестация педагогического работника сегодня – это не столько формальная процедура, требующая составления большого числа отчетных документов, сколько самооценка профессиональных достижений, самоанализ педагогических проблем и задач, решение которых осуществлялось в межаттестационный период. Эта модель аттестации, по мнению разработчиков,  поможет создать в школе благоприятную рабочую обстановку, атмосферу заинтересованного внимания к достижениям каждого; выявить профессиональную компетентность педагогов, сделать уровень профессионализма каждого учителя проявленным для самого себя и окружающих; наметить перспективы профессионального роста педагогов. Такая технология содержит в себе перспективы принципиально новой в аттестации психологической составляющей, которая должна помочь не только измерять и оценивать, но и прогнозировать, проектировать, формировать и мотивировать педагогическую деятельность. Таким образом,   процедура аттестации должна   стать эффективным механизмом развития личности, ее самореализации в комфортных условиях. Как показывает практика, далеко не все педагоги внутренне готовы к этому, корректировке и реализации перспектив своего развития,  самостоятельно находить личностно значимые смыслы в конкретной профессиональной деятельности. Перечислю основные проблемы с которыми сталкиваются педагоги школы.

- Учителя, в межаттестационный период не собирали отчетные документы, фиксирующие уровень достижений, не заполняли портфолио,  а это  приводит к неврозности и перегрузке в аттестационные сроки.

- Многие педагоги - стажисты  имеют основания для аттестации, но они не владеют достаточной компьютерной компетентностью, психологически не готовы к заполнению портфолио. Люди боятся оказаться в ситуации «неуспеха», получить результаты отрицательное заключение эксперта. В этом случае процедура аттестации погранична с конфликтом, либо педагог соглашается на более упрощенную процедуру соответствия занимаемой должности.

- Педагоги, стаж работы которых до 10 лет – владеют  ИКТ-компетентностью, но уровень их квалификации, результаты в межаттестационный период не соответствуют заявленной категории.

- Как показывает практика, учителя не всегда умеют рефлексировать собственный педагогический опыт. Как правило,  описание результативности сводится к включению в портфолио мероприятий, отчету за межаттестационный период.

Подводя итог, хотелось бы сделать следующие выводы. Механизм оказания учителю методического сопровождения должен быть направлен на коррекцию его собственной активности в сторону саморазвития и прогнозирования. Трудности, связанные с компьютерной компетентностью преодолимы, для этого в школе имеются все ресурсы. Результаты аттестации должны быть личностно значимыми для учителя. Он должен испытывать потребность в том, чтобы его оценивали в соответствии с принятыми критериями, и доверять этим критериям. Кроме этого учитель должен быть  информирован не только с организационной стороны, но и содержательными аспектами, допущенными ошибками других педагогов. Если в  ходе аттестационного процесса учитель получает положительный опыт самореализации в рамках деятельности («ситуация успеха»), чувствует заинтересованность администрации и коллектива то положительный исход гарантирован по окончании  аттестационного процесса и в определенной степени меняется его социальное положение.

Проблема 2. Отсутствие опыта у педагогов образовательной деятельности и организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС.

МАОУ  СОШ №10 является краевой апробационной площадкой  по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и основного общего образования Методические темы реализации введения ФГОС:

2012-2014 год «Системно-деятельностный подход в образовательном пространстве школы в рамках перехода на ФГОС ООО нового поколения», 2014-2016 учебный год «Формирование и развитие метапредметных и личностных результатов». Четыре года школа участвует в краевом проекте «Оценка метапредметных результатов». Участие школы в апробационной деятельности, детальная разработка метапредметных и личностных результатов и их оценка – те направления деятельности, которые приобретают особую значимость  в контексте введения ФГОС в основной школе. Итогом деятельности было представление модулей оценки метапредметных и личностных результатов на региональной научно-практической конференции «Оценка метапредметных результатов в основной школе: проблемы, поиски, решения». В данной деятельности принимало участие 23% педагогического коллектива.

Курсовая подготовка коллектива приобретает в вопросах повышения квалификации особую значимость. Новые знания, полученные педагогами на курсах, транслировались на заседаниях ШМО, информационных совещаниях, на  семинарах и открытых мероприятиях по плану работы школы. Проанализировав данное направление, становится очевидным, что опыт деятельности в данном направлении есть, его необходимо наращивать, транслировать  и обобщать.   Изменения, происходящие в основной школе, касаются как содержательных, так и организационных вопросов. Содержательные изменения касаются коррекции рабочих программ педагогов, работающих в 5-х классах, постепенными изменениями в построении структуры урока и готовностью педагогов проектировать технологическую карту урока, использованием СДП не только в предметной деятельности, но и в работе с педагогами, проектировании семинаров, совещаний, педагогических советов, коллективной курсовой подготовке. Особый акцент ставится -  на организации внеурочной деятельности, модели которой предполагают точки выбора для учащихся, представлении избыточного пространства, выбирая которое обучающимся нужно представить конкретный продукт деятельности.

Курсовая подготовка коллектива, функционирование проблемных групп и деятельность методических объединений, проведение цикла институциональных и муниципальных семинаров по вопросам внедрения ФГОС позволили добиться того,  что большая часть педагогов владеют знанием и пониманием концепции и других структурных компонентов стандарта, четко выделяют специфические особенности, способны к его критической и конструктивной оценке,  признают возможность и целесообразность его внедрения.  Особые затруднения вызывает принципиальная новизна вопросов инструментально-методического обеспечения достижения и оценки планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных). В этой связи необходимо не только методическое, но и психологическое сопровождение учителя, иначе ему с нахлынувшими на него требованиями не справиться. Сопровождение педагога в профессиональной деятельности - это движение вместе с ним, рядом с ним, иногда - чуть впереди. Таким образом, анализ деятельности в режиме экспериментальной площадки, позволяет трудности реализации ФГОС. В связи с этим возникла необходимость поиска новых эффективных технологий и  форм методического сопровождения.

III.  Проектная идея, цели и задачи проекта, ожидаемый результат

В основе проекта лежит проектная идея – построение и реализация педагогом программы профессионального  развития. Данная проектная часть предполагает построение учителем педагогического  процесса с ориентацией на новое содержание и результаты образования, решение новых компетентностных  задач, а также развитие у педагога  рефлексивных способностей при проектировании  индивидуального образовательного маршрута профессионального развития. Индивидуальная программа развития педагога - объект методического анализа и мониторинга.

Под мониторингом  профессионального становления учителя понимаем процесс непрерывного отслеживания изменений в его профессиональной деятельности. Участие в данном педагогическом мониторинге педагога повышает уровень его рефлексивной культуры,  позволяет преодолевать профессиональные дефициты и увидеть «точки роста» для профессионального развития.

Цель  -  создание условий для профессионального развития педагога в условиях введения ФГОС.

Основные задачи – апробация новых форм методического сопровождения профессионального развития педагогов в условиях общеобразовательного учреждения при реализации ФГОС:

- сетевого взаимодействия вокруг проблемного поля;

- проектирования программы профессионального развития

- системного мониторинга профессионального развития педагогов.

Основная идея - личностно-ориентированный подход к организации методического сопровождения профессионального  развития педагога с учетом индивидуальных запросов и профессиональных дефицитов.

Ожидаемый результат:

- создание условий и системы работы методической службы школы, направленных на профессиональное  развитие педагогов;

- расширение «пространства возможных действий» педагогов в области профессионального совершенствования;

- построение учителем собственной траектории совершенствования профессионального мастерства, творческого саморазвития;

- создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития, оценки труда, поощрения, стимулирования и т.д.

- объединение усилий учителей и администрации для профессионального развития педагогов как ресурса развития  образовательного учреждения.

V.  Модель и особенности реализации проекта.

Организационная модель реализации проекта представляет собой «пространство возможных действий»  педагога на институциональном уровне (Приложение 1). Данная модель меняется каждый учебный год в зависимости от целевых ориентиров развития школы, объединения педагогов в профессиональные сообщества (Приложение 1).

- Этапы реализации проекта

- Диагностический.

Он предполагает организацию и осуществление сбора информации по критериям результативности профессиональной деятельности педагогов, наблюдение,  посещение уроков,  индивидуальные беседы с педагогом, анкетирование,  анализ документации .  На основании полученных данных проводится анализ причин возникновения встречающихся в процессе профессионального становления трудностей.

Заполнение и индивидуальное собеседование с педагогом по программам  профессионального  развития (в начале года и в конце учебного года-  собеседование завуч-директор). Определение и совместное планирование мероприятий профессионального развития педагога, согласование аттестационных мероприятий, преодоление педагогических  затруднений и т.д.

3.  Организационно – деятельностный.

Предполагает методическое сопровождение и  обеспечение условий для  участия педагога в различных формах методической работы на институциональном и других уровнях, мониторинг результативности в конце учебного года.

4.Экспериментальный. 
      Совместные методические мероприятия в рамках реализации сетевого  проекта««Научно-методическое сопровождение профессионально-личностного развития педагогов при внедрении и реализации ФГОС ОО»

VI. План реализации проекта

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Диагностический этап сентябрь - декабрь 2014 г. |
| Задача: создать модель методической деятельности; критериев мониторинга, направленных на профессиональное развитие педагога |
| 1.1 | Разработка проектной идеи по методическому сопровождению педагогов в условиях введения ФГОС. | Сентябрь, 2014 | Марчук Н.В. | Текстовая часть проекта |  |
| 1.2 | Информирование педагогов о проекте на информационных совещаниях | Сентябрь-октябрь, 2014 г | Марчук Н.В. | Мотивация на предстоящую Де |  |
| 1.3 | Разработать план методической работы в соответствии с проектом методического сопровождения | Сентябрь, 2014г. |  | План методической работы, согласованный с комплексным планом работы ОУ | Приложение №1 |
| 1.4 | Знакомство с методической литературой по проблематике проекта. | В течение периода | Марчук Н.В. | Знакомство с имеющимися практиками, опытом методического сопровождения в других ОУ |  |
| 1.2 | Разработка нормативной базы по введению ФГОС на школьном уровне, знакомство с нормативной базой на региональном и федеральном уровнях . | В течение периода | Администрация | Создание нормативной базы, регламентирующей введение ФГОС |  |
| 1.3 | Разработка организационной модели методического сопровождения | сентябрь, 2014г. | Марчук Н.В. | «Запуск» модели, Приказ о деятельности ПГ, ШМО, проектных групп и т.д. | Приложение №2 |
| 1.4 | Презентация проекта на МС институционального уровня и выход на защиту проекта на ЭМС УО и ПО. | июнь, 2015г. | Марчук Н.В. | Экспертиза проекта на институциональном уровне, подготовка к защите на муниципальном уровне |  |
| 1.6 | Разработать диагностические материалы по готовности введения ФГОС¸ диагностики профессиональных затруднений педагогов при введении ФГОС | Январь-март, 2015 | Руководители ШМО, Марчук Н.В. | Методическое обеспечение проекта. | Приложение №3 |
| Организационно - деятельностный январь 2015г. – май 2016г. |
| 2.1 | Разработать критерии профессионального роста | Октябрь , 2015 | Марчук Н.В. | Экспертный лист с критериями и показателями | Приложение №4 |
| 2.2 | Согласовать критерии оценивания в балльно рейтинговой оценке качества педагогической работы. | Октябрь , 2014г. | Дерюшева В.Н. Марчук Н.В. | Оценочный лист публичного выступления. |  |
|  | Привлечение программы профессионального развития к аттестационным процедурам . |  | Педагоги ОУ, Марчук Н.В. | Презентация программы на соответствие занимаемой должности, Использование программы в аналитической части электронного портфолио | Выписка из протоколов на соответствие занимаемой должности |
| 2.3 | Индивидуальное собеседование с педагогами по заполнению программы профессионального развития. | В течение периода | Марчук Н.В. | ППР | Приложение № |
| 2.4 | Провести рефлексивное эссе «Как я реализую идеи ФГОС» (конкурс) | Ноябрь , 2014г. | Жюри из числа педагогов по оцениванию эссе по критериям Старикова С.В. Марчук Н.В. | Тексты эссе, создание ситуации успеха педагогов, | Приложение № Тексты ЭССЕ |
| 2.5 | Анализ методической деятельности по итогам учебного года | Декабрь, 2014г. | Марчук Н.В., зам. директора по НМР. | Согласование критериев и показателей, конкретизация и объективация метапредметных результатов. |  |
| 2.6 | Согласование плана методических мероприятий в аспекте введения ФГОС и комплексным планом работы ОУ. | Декабрь, 2014г. | Администрация | Согласование сроков, содержания и т.д. для реализации стратегии развития школы |  |
| Задача-реализация методического сопровождения в аспекте методической темы ОУ |
| 1.1 | Проведение ПГ «Публичное выступление –условие развития коммуникативной компетенции педагогов» | Октябрь-ноябрь, 2015 | Марчук Н.В. | Сценарий и критерии оценивания технического задания для педагогов | Приложение № |
|  | Индивидуальное собеседование по ППР с молодыми специалистами | В течении периода | Марчук Н.В., Попова Т.М. Баженова Н.Н. | Составление программы профессионального развития, коррекция её в процессе педагогической Де |  |
|  | Согласование проекта с руководителями ШМО, информационная поддержка педагогов по части информирования плана методических мероприятий за год. | Сентябрь, 2015 года | Марчук Н.В. | Согласование методических мероприятий по дате проведения для составления ППР |  |
| Провести мастерские для педагогов по формированию и развитию метапредметных результата - публичное выступление, с выходом на техническое задание каждому педагогу |
| 2.1 | Разработка инновационных образовательных практик для педагогов, сценарии . | Апрель – май, 2015г. | Попова Т.М., руководители мастерских. | Модели (сценарии) проведения мастерских. | Приложение №11 |
|  | Провести мастерские для педагогов | Октябрь-ноябрь, 2015 года |  | Презентация публичного выступления каждым педагогов, участником мастерских |  |
|  | Проведение семинаров-практикумов по заполнению электронного портфолио, участию в процедуре аттестации | В течение периода | Марчук Н.В. |  |  |
|  | Проведение семинаров-практикумов по наращиванию ИКТ-компетентности педагогов | В течение периода | Марчук Н.В. Засухина М.В., Старикова Е.А. | Повышение уровня ИКТ-компетентности |  |
|  | Разработка и проведение метапредметных испытании для педагогов | Февраль, 2016 года | Администрация, педагоги ОУ | Повышения уровня оценочных действий в области оценки МПР, наращивание экспертной позиции педагога |  |
|  | Проведение Фестивалей методических идей «Шаг к успеху» | Апрель, 2014, 2015, 2016 гг | Марчук Н.В. Администрация ОУ | Повышения методической активности педагогов, знакомство с опытом деятельности коллег. Изменение статуса Фестиваля в связи с привлечением других коллег |  |
| Экспериментальный июнь – декабрь 2016 г. |
| Задача: осуществление сетевого взаимодействия на межрегиональном уровне в рамках реализации проекта «Научно-методическое сопровождение профессионально-личностного развития педагогов при внедрении и реализации ФГОС ОО» г. Киров. |
| 1.1 | Проведение стартовой диагностики профессионально-личностного развития педагогов среди педагогов целевой группы: «Деятельность», «Общение», «Личность» | июнь - август, 2015г. | Давлятшина О.В. Марчук Н.В. | Таблицы для обработки результатов в электронном виде |  |
| 1.2 | Обработка результатов диагностики | Сентябрь, октябрь, 2016г. | Давлятшина О.В. Марчук Н.В. | Выявление проблем, Составление методических индивидуальных рекомендаций по профессионально-личностному развитию педагога целевой группы, определение уровня профессионального развития |  |
| 1.3 | Составление программы профессионального развития с учетом персональных рекомендаций и уровня | Сентябрь – октябрь, 2016г. | Педагоги Целевой группы | Удовлетворённость услугами школы в выполнении заказа. |  |
| 1.5 | Определение проф. маршрута движения. Создание методических и диагностических продуктов в ходе Де. | Ноябрь – декабрь, 2016г. | Педагоги ОУ Марчук Н.В. | Проф.рост педагога в ходе реализации проф.маршрута. Заполнение аттестационного портфолио. Аттестация педагога |  |
|  | Определение профессионального прироста, дефицитов | Март, апрель 2016 года | Марчук Н.В. | Лепестковая диаграмма |  |
|  | Трансляция опыта через различные формы (вебинар, публикация и т.д.) | В течение периода | Марчук Н.В. | Банк методических и дидактических материалов по оценки уровня проф. развития педагога |  |

VII. Ожидаемые результаты и способы проверки

| № | Ожидаемый результат | Критерии | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемый результат на уровне изменений в педагогах |
| 1 | Создана программа профессионального развития педагога | Заполняются разделы программы | Наличие ППР | Не менее у 40 % педагогов |
|  |  | Наличие рефлексивной части |  |  |
|  |  | Использование программы для собеседования по итогам года |  |  |
| 2 | Высокая методическая активность педагогов в мероприятиях на разных уровнях. | Количество участников методических событий. | Муниципальный уровень-40%, Институц. уровень-60% Регион.уровень-30% |
| 3 | Прохождение процедуры аттестации педагогов | Прохождение процедуры аттестации. | Получение заявленной категории -100% Получение высшей категории, при наличии первой 1-2 педагога в год. |
| 1 | Повышение профессиональной компетентности в оценке метапредметных результатов. | Участие в краевом проекте «Оценка метапредметных и личностных результатов» | Наличие экспертных листов для отслеживания запланированных метапредметных результатов. |
| 2 | Освоение педагогического проектирования | Разработка и защита педагогических и управленческих проектов на | Количество представленных проектов на ЭМС не менее 5. |
| 3 | Участие в конкурсах педагогического мастерства. | Результативное участие на муниципальном и краевом уровне. | Количество педагогов в конкурсе «Учитель года», конкурсе КДМ – 25% |
| Ожидаемый результат на уровне изменений в образовательном процессе |
| 1 | Введение новых форм методических событий в практике работы школы, ранее не проводимых. | Разработка положения, приказа об проведении события, тиражирование информационных материалов.. | Количество форм (от 2-3) |
| Ожидаемый результат на уровне менеджмента образовательного учреждения |
| 1 | Валидные показатели и индикаторы оценки деятельности методического сопровождения педагогов за год | Показатели и критерии Руководителя ОУ | Отчет по целевым показателям работы, анализ выполнения приоритетных направлений членов администрации |

VIII. Ресурсное обеспечение проекта

| № | Материально – технические ресурсы | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Учебные кабинеты с наличием мультимедийной техники. | Организация групповой и коллективной работы с возможностью перестановки мебели для группового взаимодействия. Просмотр видеоматериалов и прослушивания звуковых файлов, использование в подготовке презентации продукта |
| 2 | Актовый зал. | Проведение методических событий и рефлексивных действий. |
| 3 | Компьютерный класс. | Выход в Интернет, проведение семинаров-практикумов для подготовки к аттестационным процедурам, повышения уровня ИКТ-компетентности педагогов. |
| 4 | Канцелярские товары | Для организации педагогических советов, семинаров и т.д. |
| 5 | Принтер, тиражирующая техника | Информационная поддержка методических материалов, подготовка компиляционных материалов |
| № | Информационные ресурсы | Назначение |
| 1 | Ресурсы сети Интернет | Изучение эффективного педагогического опыта проведения ОС, участие в вебинарах, сетевых проектах. |
| 2 | Школьный сайт | Информационная поддержка проекта |
| 3 | Курсы повышения квалификации по проблематике введения ФГОС. | Дидактические, методические и практические рекомендации к введению новых образовательных практик, материалы курсовой подготовки в электронном и компиляционном виде. |
| 4 | Диагностические материалы, тестовые методики, электронные мониторинги и т.д. | Рейтинги по участию в системе методической работе, материал для аналитической деятельности |
|  | Финансовое обеспечение проекта | Стоимость | Источник финансирования |
|  | Денежные средства на курсовую подготовку | Согласно смете. | Бюджет школы |
|  | Денежные средства на участие в методических мероприятиях (проезд, проживание, питание) | Согласно Положений различных мероприятий | Из фонда стимулирования, Личные средства |

IX. Особенности управления проектом

X. Риски проекта.

| Возможные риски | Способы снижения риска |
| --- | --- |
| Возрастание нагрузки на педагога. | Организация деятельности проектной группы. Коллективное моделирование. Изменение образовательного процесса без увеличения учебной нагрузки на учителя. |
| Отсутствие у педагогов опыта экспертной деятельности (рефлексивной Де) | Привлечение к разработке критериев и показателей оценки метапредметных результатов, самообразование |
| Нежелание педагога проходить процедуру аттестации в формате электронного портфолио | Индивидуальное методическое сопровождение Создание пространства возможных методических Де и привлечение педагога к проектной деятельности, руководством ШМО, ПГ |
| Индивидуальный педагогический почерк педагога, нежелание выхода из «зоны психологического комфорта» | Создание административных условий для педагога и мотивационных стимулов |

## XI.  Заключение

Современному педагогу трудно самостоятельно изменить свои установки, сложившуюся методическую систему в связи с реализацией ФГОС, развиваться в профессии успешно и добиваться положительных результатов без методического сопровождения. Выпускника высшей школы педагогической специальности нельзя рассматривать как состоявшегося специалиста. Только в реальной практической деятельности происходит становление молодого педагога, овладение им педагогическим мастерством, формирование его творческого стиля профессиональной деятельности. Таким образом, независимо от стажа работы педагоги должны быть готовы работать в новых условиях, в условиях реализации ФГОС – это мотивационно-поведенческая предрасположенность к решению новых задач образования, зафиксированных в Стандарте.

Следовательно, меняется роль педагога в образовательном процессе, меняются требования к уровню его профессиональной компетентности со стороны общества и государства в условиях модернизации образования. Успешное решение обозначенных проблем видим в обновлении содержания и технологии методического сопровождения профессионального  развития педагогов в условиях общеобразовательного учреждения при реализации ФГОС ООО.

Дальнейшее развитие проекта возможно в привлечении других педагогов к диагностикам П-Л развития, освоении стратегий профессиональных изменений (тайм-менеджмент, поддержание мотивации и вдохновения других, воспитание лидерских позиций и т.д.)

XI. Список литературы

- Проект концепции и содержания профессионального стандарта учителя

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ № 273 от 29 декабря 2012 г

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1897 от 17 декабря 2010 г.

- Братченко, С.Л. Введение в гуманитарную экспертизу образования (психологические аспекты). – М.: Смысл, 1999.- 137 с.

- Матина, Е.А. Пивчук. – СПб.: КАРО, 2013.- 160 с. – Серия «Петербугский вектор внедрения ФГОС ООО»

- Поташник М.М., Управление профессиональным ростом учителя в современной школе. Методическое пособие. - М.: Педагогическое общество России, Центр педагогического образования, 2011, - 448 с.

- Поташник, М.М., Левит, М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС. Методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2014. – 320 с.

- Методическая работа по сопровождению введения ФГОС/ /Кафедра теории и практики управления образованием НИРО [Электронный ресурс]. Систем. требования: Adobe Acrobat Reader: http:/ /www.novapdf.com (дата обращения: 21.08.2012).

## Тезаурус  проекта

Квалификация педагога отражает уровень подготовки учителя и его готовность к труду в сфере образования. Квалификация учителя  складывается из его профессиональных компетенций.

Профессиональная компетентность-способность успешно действовать на основе практического опыта, знаний при решении профессиональных задач.

Профессиональный стандарт педагога: документ, включающий перечень профессиональных и личностных требований к учителю, действующий на всей территории РФ.

«Сопровождать»  -  толковый словарь  Ожегова-  значит следовать рядом, вместе с кем-то, а «сопровождение» явление, действие вместе с чем-то. Методическое сопровождение это взаимодействие сопровождаемого и сопровождающего, направленное на разрешение актуальных для педагога проблем профессиональной деятельности.

XII. Приложения проекта