Программа апробационной деятельности

МАОУ СОШ № 10 (2 ступень)

| Этап реализации проекта | Основные действия | Ожидаемые результаты | Способы оценивания | Продукты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подготовитель-ный (Июль - сентябрь 2013 г.) | Проектирование модуля оценивания и мониторинга метапредметного результата Разработка дидактических материалов занятий-практикумов, раздаточного материала для проведения занятий-практикумов | Критерии оценки метапредметного результата Дидактические материалы к занятиям, раздаточный материал | Экспертиза внутренняя и внешняя модуля оценки МЛР (через участие в консультативных семинарах, конкурсных процедурах) Обсуждение и экспертиза материалов учителями-участниками проекта | Текст «Критерии оценки метапредметного результата» Разработки занятий-практикумов: - Планирование публичного выступления. Первые шаги. - Как сделать публичное выступление успешным и его оценить? - Публичная речь с удовольствием! - «Как слово наше отзовется…» |
| - Основной. Апробация модуля. (октябрь 2013 г). | Проведение занятий-практикумов и процедур оценивания МПР. | Учащиеся владеют приемами «захвата», строят речевое высказывание в соответствии с композиционными этапами и речевыми приемами. Согласование с учащимися критериев оценивания. Практикуются публично выступать и понимают свои ограничения Рефлексия собственной деятельности. | Процедура оценивания - Экспертная оценка - Самооценка Процедура оценивания включает заполнение таблицы критериев оценки (максимальное кол-во 100 баллов) Заполнение таблицы самооценки (максимальное кол-во баллов 10 баллов). | Этапов подготовки публичного выступления. Согласованные с учащимися критерии оценки МПР Заполненная таблица оценки публичного выступления, выраженная в 100-бальной шкале Таблица самооценки |
| - Аналитический (ноябрь, 2013г). | Анализ реализации проекта по итогам апробации с приведенными статистическими данными реализации критериев оценки МПР. Участие в краевой конференции «Оценка метапредметных результатов в основной школе: проблемы, поиски, решения». Рефлексия авторов и исполнителей проекта | Коррекция критериев оценивания и процедур оценивания, содержания занятий-практикумов. Выступление учителей по итогам апробации Выступления детей на проводимых мероприятиях в классах, школе, городе | Коррекция модулей оценивания Изменения в способах деятельности Устное экспертное заключение модераторов секции, отношения коллег в аудитории | Отчеты об апробации модулей систем оценивания и мониторинга метапредметных результатов в основной школе Текст выступления, презентационные материалы по итогам апробации модулей Описанный опыт Описанные технологии |

Тезисы проекта

Краткая  аннотация  проекта (не  более 1/2  стр.),   возможные  сферы практического применения результатов проекта.

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых метапредметных результатов практики направлена на формирование навыка коммуникации, «создания устного высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом». Основным объектом оценки данного  результата – является способность  к сотрудничеству и коммуникации [1].

Замысел проекта «Публичное выступление как условие развития коммуникативной компетенции» включает:

- модуль оценивания МПР с критериями оценки публичного выступления в соответствии с  основной коммуникативной задачей;

- разработки занятий-практикумов  на развитие навыков  публичного выступления;

- этапы подготовки  публичного выступления.

- материалы для рефлексии учащихся.

Практическая ценность разработок заключается в том, что они помогут снять коммуникативные барьеры у обучающихся, позволят быть успешными  в дальнейшей образовательной деятельности: при защите проектов, исследовательских работ и т.п. Учителю дадут возможность выйти за границы преподаваемого предмета и «нарастить» себя в качестве «эксперта», проектанта, а также позволят научиться оценивать метапредметный результат. Это и есть требование времени.

Представленные материалы считаем универсальными, так как они могут быть полезны любому учителю, формирующему коммуникативные навыки, а также  социальным педагогам и родителям.

Библиографический список

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования URL:http://standart.edu.ru

- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / сост. Е.С. Савинов. - М.: Просвещение, 2011. - 454 с.

URL:  http://window.edu.ru/resource/594/75594 (дата обращения 06.08.2013).

- И.А . Стернин. Практическая риторика. 5-е изд., стер. — М.: «Академия», 2008. — 272 с. URL: http://www.twirpx.com/file/703192/ (дата обращения 01.03.2013).