Муниципальное автономное образовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №10»

Пермский край, г. Чайковский

Управленческий проект

«Модель организации внеурочной деятельности

учащихся 5-6 классов

через модульные курсы личностного развития»

Заместитель директора по ВР

Попова Т.М.

г. Чайковский, 2012 г.

Актуальность:

В связи с присвоением статуса краевой апробационной площадки по внедрению ФГОС ООО в школе возникла необходимость разработки модели внеурочной деятельности для учащихся 5-х классов.

Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей.

Внеурочная деятельность – это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества через включение в общественно-полезную деятельность, неформальную организацию досуга, имеющая целью самореализацию личности во внеурочное время. Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности, и включенная в систему позитивных отношений с окружающей действительностью способствует созданию материальных и духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции потребителя в позицию производителя материальных и духовных благ, а это стержень социализации личности, показатель развития и взросления человека.

Данный проект решает ряд проблем, выявленных при анализе ситуации в школе:

- Недостаточное использование в качестве дополнительного ресурса организации внеурочной деятельности учреждений дополнительного образования, находящихся в ближайшем территориальном окружении.

- При созданной системе дополнительного образования в школе наблюдается тенденция снижение интереса учащихся к посещению кружков (весь год), отсюда – нет результата деятельности.

- Созданная в школе модель внеурочной деятельности и дополнительного образования  осуществляется педагогами школы, а не специалистами.

- Большинство детей уже занимаются в кружках и секциях, но это не означает, что реализованы все их интересы.

- При большой загруженности детей нет времени на дополнительные занятия в других кружках, хотя есть желание (поэтому курсы краткосрочные, расписание варьируется).

Цель: создание модели организации внеурочной деятельности учащихся.

Задачи:

1. Создать проектную группу.

2. Найти ресурсы (социальных партнёров) для реализации проекта.

3. Разработать механизм реализации проекта.

4. Разработать диагностические материалы

5. Провести мониторинг результатов реализации проекта.

Этапы реализации:

| Этап | Задачи | ответственные | сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Организационный | Создание проектной группы. | Зам. директора по ВР | Сентябрь, 2012 |
|  | Поиск ресурсов (социальных партнёров) для реализации проекта. | Проектная группа. | Сентябрь, 2012 |
|  | Разработка механизма реализации проекта. | Проектная группа. | Сентябрь, 2012 |
|  | Разработка программ внеурочной деятельности (модульных курсов). | Руководители модульных курсов. | Сентябрь 2012, 2013 |
|  | Экспертиза программ модульных курсов. | Зам. дир. по ВР. Руководители модульных курсов. | Сентябрь 2012, 2013 |
|  | Разработка диагностических материалов. | Проектная группа, Руководители модульных курсов. | Сентябрь 2012, 2013 |
| II.Деятельностный | Реализация проекта. | Руководители модульных курсов. Классные руководители. | Октябрь 2012 – июнь 2014 |
|  | Проведение диагностик. | Руководители модульных курсов. Классные руководители. | В течение реализации проекта |
|  | Внесение корректив по промежуточным итогам реализации проекта. | Проектная группа. | Июнь, 2013 |
| III.Аналитический | Проведение мониторинга результатов реализации проекта. | Зам. дир. по ВР, классные руководители. | Май 2013, 2014 |
|  | Подведение итогов реализации. | Зам. дир. по ВР | Июнь 2014 |

Суть проекта: предоставить учащимся условия для выявления интересов, общего развития и самореализации личности. Поэтому данный проект реализуется в сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования города.

Реализация целей и задач развития личности по разным направлениям происходит посредством деятельности кружков и секций, работающих от учреждений дополнительного образования, а так же работой классных руководителей, и представляет собой модель, состоящую из краткосрочных курсов ( ПР.:«Я – турист», «Стильные штучки», «Резьба по дереву», «Академия Чадовских Наук », «Домашний декоратор», «Берестяная сказка», «Спортивные игры»).

Каждый из модулей предполагает организацию определенного направления внеурочной деятельности, согласно ФГОС,  по основным направлениям развития личности:

- художественно-эстетическое;

- спортивно-оздоровительное;

- духовно-нравственное;

- общекультурное;

- социальное.

Модель предполагает  принцип «вертушки», когда каждый класс в течение года проходит все модули,  благодаря чему обеспечивается интеграция различных видов деятельности.

Руководителями модульных курсов разрабатывается программа курса, включающая входную и итоговую диагностику, ожидаемый результат, содержание, обеспечивающее личностное развитие и «продукт» деятельности.

По окончании каждого модуля предусматривается  творческий отчёт учащихся (в любой форме), что соответствует достижению 3-го уровня результатов (по ФГОС). Таким образом, обеспечивается достижение учащимися всех уровней результатов.

Для обеспечения прохождения каждым классом всех модулей в течение года, на каждый курс выделяется 7 часов (из расчёта 1 час в неделю). При этом продолжительность занятий определяется содержанием курса (от 1ч. до 4-х ч.).

Посещение модульных курсов является добровольным. Но задача педагогов мотивировать учащихся на приобретение нового опыта, раскрытие своих способностей и развитие интересов.

Мониторинг включает:

- Анкетирование учащихся «Результаты деятельности на курсах».

- Рефлексивное эссе «Зачем мне это?»

- Итоговое мероприятие «Карусель интересов» (презентации от каждого класса о результатах посещения курсов).

- Анализ деятельности каждого курса.

- Диагностика «Развитие личностных качеств».

- Мониторинг развития творческих способностей и интересов.

Ожидаемые результаты:

- Создана модель внеурочной деятельности, согласно ФГОС ООО.

- Обеспечивается личностное развитие учащихся.

- Созданы условия для выявления и развития интересов учащихся.

- Созданы условия для реализации педагогами и школьниками систематического интенсивного творческого поиска форм и способов жизнедеятельности, продуктивного сотрудничества, взаимодоверия и взаимоуважения.

- Активное (70% учащихся, регулярное) и результативное (качество продукта, продолжение занятий в данном направлении) посещение учащимися модульных курсов.

По итогам реализации 1 года, согласно отзывам детей, классных руководителей, родителей и руководителей курсов проект признан успешным.

Перспективные задачи:

- Разработать модель ВД «Модульные курсы личностного развития» для учащихся 6-х классов, опираясь на интересы учащихся, их запросы, а также соблюдая преемственность и обеспечивая развитие проекта и личностный рост учащихся.

- Экспертиза программ внеурочной деятельности модульных курсов на соответствие ФГОС ООО.

- Разработка диагностических материалов.

Список литературы:

- ФГОС ООО

- Макарова И.В. «Внеурочная деятельность в начальной школе», Ижевск, 2012г.

- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа/ сост. Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения).